**بنام خدا**

برنامه زمانی اجرای کانون

|  |  |
| --- | --- |
| **برنامه** | **زمان مورد نیاز** |
| انعقاد تفاهم­نامه | --- |
| تکمیل فرم شماره 3 و بارگذاری فرم تکمیل­شده بر روی سایت | 3 روز |
| ایجاد گروه در فضای مجازی و اطلاع­رسانی پیرامون کانون | تا زمان برگزاری کانون |
| برگزاری نشست­های هماهنگی فی­مابین گروه ارزیاب | 1 روز |
| طراحی محیط کانون و ایجاد آمادگی جهت برگزاری | 3 روز |
| اطلاع­رسانی حضور مدیران در کانون | --- |
| برگزاری کانون | 1 روز |
| تصحیح و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون­ها | 7 روز |
| تهیه گزارش­های فردی و گروهی | 10 روز |
| اعلام نتایج کانون به سازمان مربوطه | --- |
| پاسخ به سؤالات احتمالی مدیران و سازمان مربوطه | 1 روز |
| اعلام نتایج به سازمان اداری و استخدامی | --- |
| **مجموع** | **26 روز** |